## Revision History
Risk & Issue List
Project | Van Lang Hotel
Start Date | 2022-05-23
Organizations | Team 09
Product Owner | Nguyễn Trần Khương
Scrum Master | Đặng Văn Tuấn
Mentor | Đặng Đinh Hòa
Revision History
Version | Date | Author | Content
1.0 | 22/05/2022 | Đặng Văn Tuấn | Tạo template
1.1 | 2022-05-23 | Đặng Văn Tuấn | Cập nhật Risk List
1.2 | 2022-05-30 | Đặng Văn Tuấn | Cập nhật Issue Log
1.3 | 2022-06-13 | Đặng Văn Tuấn | Cập nhật Risk List
1.4 | 2022-06-15 | Đặng Văn Tuấn | Cập nhật Issue Log
1.5 | 2022-06-27 | Đặng Văn Tuấn | Cập nhật Issue Log
1.6 | 2022-07-22 | Đặng Văn Tuấn | Cập nhật Issue Log

## RISKLIST
Project Risk
ID | DESCRIPTION | RISK | CATEGORY | OWNER | ASSIGN TO | PROBABILITY(%) | IMPACT | RE(pro*impact)(week) | PRIORITY | FLAG | DEAL WITH | STATUS
R.01 | Thành viên không biết cách trình bày nội dung của các file tài liệu. | Nội dung của các Tài liệu không rõ ràng | Technical Risk | Đặng Văn Tuấn | Team | 70% | 2 | 1.4 | Mitigate |  | Giúp thành viên trong nhóm hiểu những tài liệu họ làm và cách viết chúng. | Open
R.02 | Chưa thật sự hiểu rõ yêu cầu của khách hàng, tự ý làm theo ý kiến cá nhân | Không nắm bắt yêu cầu của khách hàng | Project Risk | Đặng Văn Tuấn | Team | 10% | 3 | 0.3 | Mitigate |  | giúp thành viên tìm hiểu rõ các mong muốn của khách hàng hơn. | Open
R.03 | Dữ liệu (có thể bao gồm tài liệu, dữ liệu dự án) bị mất trong quá trình thực hiện dự án | Dự án xảy ra mất dữ liệu đột ngột | Project Risk | Đặng Văn Tuấn | Team | 10% | 5 | 0.5 | Avoid |  | Luôn sao lưu dữ liệu và Tài liệu. | Open
R.04 | Các thành viên trễ tiến độ công việc | Chậm tiến độ dự án | Project Risk | Đặng Văn Tuấn | Team | 50% | 3 | 1.5 | Mitigate |  | Sắp xếp công việc và thời gian phải báo cáo công việc ngắn hơn và hỗ trợ thúc đẩy thành viên thực hiện công việc tốt hơn | Open
R.05 | Thành viên rời nhóm trong thời gian làm đồ án SEP. | Thành viên rời nhóm. | Project Risk | Đặng Văn Tuấn | Team | 10% | 5 | 0.5 | Mitigate |  | Liên hệ với mentor để thảo luận về giải pháp | Open
R.06 | Trong quá trình thực hiện dự án, một thành viên trong nhóm có vấn đề cá nhân cần giải quyết phải bỏ việc vài ngày | Thiếu nguồn lực thực hiện các công việc hiện tại | Project Risk | Đặng Văn Tuấn | Team | 30% | 4 | 1.2 | Mitigate |  | Sắp xếp các thành viên khác để thay thế công việc | Open
R.07 | Các thành viên sơ ý xóa hoặc làm mất tài liệu, code | Mất tài liệu | Technical Risk | Đặng Văn Tuấn | Team | 10% | 5 | 0.5 | Mitigate |  | Luôn lưu trữ tại liệu trên đám mây | Open
R.08 | Kiến thức hiện tại của các thành viên còn hạn chế nhiều | Kiến thức bị hạn chế | Project Risk | Đặng Văn Tuấn | Team | 90% | 3 | 2.7 | Mitigate |  | Đề cử người có kiến thức sẽ traning lại cho các thành viên còn hạn hẹp về kiến thức để thực hiện dự án | Open
R.09 | Các thành viên xung đột ý kiến với nhau | Xung đột ý kiến | Project Risk | Đặng Văn Tuấn | Team | 10% | 4 | 0.4 | Mitigate |  | Cùng họp lại và giải quyết từng vấn đề của các thành viên | Open

## ISSUELOG
Issue Log
ID | DESCRIPTION | RISK ID | CATEGORY | OWNER | ASSIGN TO | OCCURRED | IMPACT | PRIORITY | FLAG | DEAL WITH | STATUS
I.01 | Thành viên bị hạn chế kiến thức về phân tích yêu cầu khách hàng | R.08 | Project Risk | Team | Team | Sprint 01 | 3 | Mitigate |  | Đề cử người có kiến thức sẽ traning lại cho các thành viên còn hạn hẹp về kiến thức để thực hiện dự án | Open
I.02 | Gia đình của thành viên mất, thành viên phải thực hiện tang lễ và không thể thực hiện dự án trong thời gian 3 ngày | R.06 | Project Risk | Team | Nguyễn Trần Khương | Sprint 01 | 4 | Mitigate |  | Sắp xếp các thành viên khác để thay thế công việc | Open
I.03 | Thành viên bị hạn chế kiến thức về viết Function Testcase, thực thi Function Testcase | R.08 | Project Risk | Team | Team | Sprint 02 | 3 | Mitigate |  | Đề cử người có kiến thức sẽ traning lại cho các thành viên còn hạn hẹp về kiến thức để thực hiện dự án | Open
I.04 | Dự liệu mất đột ngột | R.03 | Project Risk | Team | Team | Sprint 02 | 5 | Avoid |  | Đã lưu trữ bản sao lưu, thực hiện khôi phục lại database | Open